## Linha Cronológica do Projeto
Linha cronológica do projeto
Data de Início:
2020-05-03
| Maio | [28 empty] | Junho | [29 empty] | Julho
| semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17 | [6 empty] | semana 18 | [6 empty] | semana 19 | [6 empty] | semana 20 | [6 empty] | Duração
Fase: | time axis 2020-05-03 to 2020-07-25
Cartaz e versão beta | [84 empty] | 30 dias | bar: 2020-05-03 to 2020-06-01
Versão final | [84 empty] | 54 dias | bar: 2020-06-02 to 2020-07-25
Construção, estruturação e teste da API dedicada à gestão de configurações | bar: 2020-05-03 to 2020-05-16
Autenticação permitindo compatibilidade com os protocolos (Kerberos, openId, SAML) | bar: 2020-05-10 to 2020-05-23
Estudar como utilizar idPs e implementação dos mesmos na nossa WebApp | bar: 2020-05-20 to 2020-06-01
Testar Web app | bar: 2020-06-02 to 2020-06-08
Desenvolvimento de medidas de Proteção de dados (Let's Encript) | bar: 2020-06-09 to 2020-06-20
Registo de ações de utilizadores | bar: 2020-06-21 to 2020-06-30
Guardar informação necessária de utilizadores apagados (RGPD) | bar: 2020-06-28 to 2020-07-04
Testar e proteger app contra Xss e outros ataques possiveis | bar: 2020-07-05 to 2020-07-08
Revisão estrutural do código fonte com vista a melhorar a integração do projeto por terceiros(make code gfi ready) | bar: 2020-07-09 to 2020-07-16
Introdução da funcionalidade multi-login client(utilizador pode ter uma conta iniciada em diferentes dispositivos simultaneamente) | bar: 2020-07-13 to 2020-07-20
End-To-End tests | bar: 2020-07-17 to 2020-07-25
Lançar aplicação | bar: 2020-07-25